## Resument Total - Ofertas Proyec
SDATOOL | Proyecto | Feature | Horas oferta a incurrir | Horas imputadas AR (acumulado) | Horas por imputar AR | Horas incurridas | Horas por incurrir | Horas Pendientes de Ejecutar / Bolsa (a consumir) | Horas bolsa (consumidas) | Horas bolsa (pte consumir)
SDATOOL-34546 | Calypso IV. Migración Abaco a Calypso F4 Swaps. | CIBRDR-953 | 225 | 225 | 0 | 0 | 225
SDATOOL-34546 | Calypso V. Migración productos estructurados F5. | CIBRDR-954 | 245 | 245 | 0 | 0 | 245
SDATOOL-54626 | Institutional Clients Transversal Tools Plan (eClients) | CIBRDR-748 | 165 | 165 | 0 | 0 | 165
SDATOOL-53765 | Marca Emisiones MMOO | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 220 | 0
SDATOOL-49629 | BSI 2.0. Cargador genérico Legal Agreements | CIBRDR-762 | 805 | 805 | 0 | 0 | 805
SDATOOL-46848 | Institutional Clients. Onboarding. | CIBRDR-718 | 645 | 645 | 0 | 0 | 645
SDATOOL-49742 | BRS. Fase 2. Colas MQ + Control M | CIBRDR-932 | 490 | 40 | 0 | 0 | 490
SDATOOL-49742 | BRS. Fase 2. Colas MQ + Control M | CIBRDR-933 |  | 90
SDATOOL-49742 | BRS. Fase 2. Colas MQ + Control M | CIBRDR-934 |  | 70
SDATOOL-49742 | BRS. Fase 2. Colas MQ + Control M | CIBRDR-908 |  | 290
SDATOOL-51125 | Migración FX y MM. Apagado Midas - CLS | CIBRDR-990 | 1464 | 390 | 0 | 0 | 1464
SDATOOL-51125 | Migración FX y MM. Apagado Midas - Operaciones | CIBRDR-766 |  | 1074
SDATOOL-42226 | Strategic Boost Alta y Mantenimiento de Emisiones y Emisores. | CIBRDR-887 | 726 | 435 | 0 | 0 | 726
SDATOOL-42226 | Strategic Boost Alta y Mantenimiento de Emisiones y Emisores. | CIBRDR-888 |  | 291
SDATOOL-51067 | CTM Colombia | CIBRDR-962 | 180 | 65 | 0 | 0 | 180 | 180 | 65 | 115
SDATOOL-51067 | CTM Colombia | CIBALERTMI-9 |  | 115
SDATOOL-51827 | Maestro emisiones | CIBRDR-945 | 2200 | 612 | 0 | 0 | 2200
SDATOOL-51827 | Eventos Corporativos | CIBRDR-897 |  | 1588
SDATOOL-38779 | Sec Lending_Sponsored Repo | CIBRDR-994 | 726 | 550 | 0 | 0 | 726
SDATOOL-38779 | Sec Lending_Sponsored Repo | CIBRDR-1019 |  | 176
SDATOOL-34723 | Calypso Filter | CIBRDR-1029 | 129 | 129 | 0 | 0 | 129
SDATOOL-55461 | Refinamiento Productos Entregados | CIBRDR-917 | 129 | 129 | 0 |  | 129
SIN CÓDIGO | Proyectos Sin Código - Soporte | Soporte usuarios | NA | 4391 | NA | 0 | NA

## Imputación TR - Proyecto-Quince
SDATOOL | Proyecto | Feature | Horas oferta a incurrir | Horas imputadas AR (acumulado) | Horas por imputar AR | 1-15 Abr | 16-30 Abr | 1-15 May | 16-31 Mayo | 1-15 Jun | 16-30 Jun
SDATOOL-34546 | Calypso IV. Migración Abaco a Calypso F4 Swaps. | CIBRDR-953 | 225 | 225 | 0 | 0 | 220 | 5 | 0 | 0 | 0
SDATOOL-34546 | Calypso V. Migración productos estructurados F5. | CIBRDR-954 | 245 | 245 | 0 | 0 | 110 | 50 | 50 | 35 | 0
SDATOOL-54626 | Institutional Clients Transversal Tools Plan (eClients) | CIBRDR-748 | 165 | 165 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 115 | 0
SDATOOL-53765 | Marca Emisiones MMOO | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SDATOOL-49629 | BSI 2.0. Cargador genérico Legal Agreements | CIBRDR-762 | 805 | 805 | 0 | 60 | 165 | 300 | 200 | 80 | 0
SDATOOL-46848 | Institutional Clients. Onboarding. | CIBRDR-718 | 645 | 645 | 0 | 45 | 165 | 100 | 150 | 185 | 0
SDATOOL-49742 | BRS. Fase 2. Colas MQ + Control M | CIBRDR-932 | 490 | 40 | 0 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
SDATOOL-49742 | BRS. Fase 2. Colas MQ + Control M | CIBRDR-933 |  | 90 |  | 0 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0
SDATOOL-49742 | BRS. Fase 2. Colas MQ + Control M | CIBRDR-934 |  | 70 |  | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0
SDATOOL-49742 | BRS. Fase 2. Colas MQ + Control M | CIBRDR-908 |  | 290 |  | 0 | 150 | 48 | 46 | 46 | 0
SDATOOL-51125 | Migración FX y MM. Apagado Midas - CLS | CIBRDR-990 | 1464 | 390 | 0 | 0 | 0 | 175 | 150 | 65 | 0
SDATOOL-51125 | Migración FX y MM. Apagado Midas - Operaciones | CIBRDR-766 |  | 1074 |  | 0 | 0 | 450 | 350 | 135 | 139
SDATOOL-42226 | Strategic Boost Alta y Mantenimiento de Emisiones y Emisores. | CIBRDR-887 | 726 | 435 | 0 | 15 | 220 | 200 | 0 | 0 | 0
SDATOOL-42226 | Strategic Boost Alta y Mantenimiento de Emisiones y Emisores. | CIBRDR-888 |  | 291 |  | 30 | 110 | 50 | 50 | 51 | 0
SDATOOL-51067 | CTM Colombia | CIBRDR-962 | 180 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0
SDATOOL-51067 | CTM Colombia | CIBALERTMI-9 |  | 115 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
SDATOOL-51827 | Maestro emisiones | CIBRDR-945 | 2200 | 612 | 0 | 0 | 220 | 300 | 50 | 42 | 0
SDATOOL-51827 | Eventos Corporativos | CIBRDR-897 |  | 1588 |  | 90 | 330 | 525 | 500 | 143 | 0
SDATOOL-38779 | Sec Lending_Sponsored Repo | CIBRDR-994 | 726 | 550 | 0 | 0 | 0 | 50 | 500 | 0 | 0
SDATOOL-38779 | Sec Lending_Sponsored Repo | CIBRDR-1019 |  | 176 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0
SDATOOL-34723 | Calypso Filter | CIBRDR-1029 | 129 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 84
SDATOOL-55461 | Refinamiento Productos Entregados | CIBRDR-917 | 129 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129
SIN CÓDIGO | Proyectos Sin Código - Soporte | Soporte usuarios | NA | 4391 | NA | 1464 | 401 | 87 | 168 | 857 | 1414

## Imputación TR - Quincena - Pers
Persona | SDATOOL | Nombre Proyecto |  | Feature/Task | Otras Tecnologías | Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Total Horas quincena | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 2026-04-03 | 2026-04-04 | 2026-04-05 | 2026-04-06 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-04-11 | 2026-04-12 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | Persona | SDATOOL | Nombre Proyecto |  | Feature/Task | Otras Tecnologías | Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Total Horas quincena | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 2026-04-18 | 2026-04-19 | 2026-04-20 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2026-04-25 | 2026-04-26 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | Persona | SDATOOL | Nombre Proyecto |  | Feature/Task | Otras Tecnologías | Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Total Horas quincena | 2026-05-01 | 2026-05-02 | 2026-05-03 | 2026-05-04 | 2026-05-05 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | 2026-05-09 | 2026-05-10 | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 2026-05-14 | 2026-05-15 | Persona | SDATOOL | Nombre Proyecto |  | Feature/Task | Otras Tecnologías | Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Total Horas quincena | 2026-05-16 | 2026-05-17 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 2026-05-23 | 2026-05-24 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 2026-05-30 | 2026-05-31 | Persona | SDATOOL | Nombre Proyecto |  | Feature/Task | Otras Tecnologías | Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Total Horas quincena | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 2026-06-03 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 2026-06-06 | 2026-06-07 | 2026-06-08 | 2026-06-09 | 2026-06-10 | 2026-06-11 | 2026-06-12 | 2026-06-13 | 2026-06-14 | 2026-06-15 | Persona | SDATOOL | Nombre Proyecto |  | Feature/Task | Otras Tecnologías | Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Total Horas quincena | 2026-06-16 | 2026-06-17 | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 2026-06-20 | 2026-06-21 | 2026-06-22 | 2026-06-23 | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 2026-06-26 | 2026-06-27 | 2026-06-28 | 2026-06-29 | 2026-06-30
Ángela Montero |  |  | Soporte usuarios |  |  | Servicios prestados a proyectos sin código | Análisis y diseño (antigua fase de Diseño) | - | 87 | 9 | 9 |  |  |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 |  |  | 9 | 9 | 9 | Ángela Montero | SDATOOL-49742 | BRS. Fase 2. Colas MQ + Control M |  | CIBRDR-908 |  | Servicios prestados a proyectos con código | Análisis y diseño (antigua fase de Diseño) | - | 23 | 5 | [10 empty] | 9 | 9 |  |  | Ángela Montero | SDATOOL-51125 | Migración FX y MM. Apagado Midas - CLS |  | CIBRDR-990 |  | Servicios prestados a proyectos con código | Análisis y diseño (antigua fase de Diseño) | - | 50 |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | [7 empty] | Ángela Montero |  |  | Soporte usuarios |  |  | Servicios prestados a proyectos sin código | Análisis y diseño (antigua fase de Diseño) | - | 84 |  |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 |  |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 |  |  | Ángela Montero |  |  | Soporte usuarios |  |  | Servicios prestados a proyectos sin código | Análisis y diseño (antigua fase de Diseño) | - | 69 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 |  |  | 9 | 9 | 9 | [5 empty] | Ángela Montero | SDATOOL-34723 | Calypso Filter |  | CIBRDR-1029 |  | - |  | - | 72 | 18 | 18 | 18 | 18
[8 empty] | - | 0 | [18 empty] | Soporte usuarios |  |  | Servicios prestados a proyectos sin código | Análisis y diseño (antigua fase de Diseño) | - | 71 | 5 | 6 |  |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 |  |  |  |  | 9 | 9 |  | SDATOOL-51125 | Migración FX y MM. Apagado Midas - CLS |  | CIBRDR-990 | GoldenSource | Servicios prestados a proyectos con código | Codificación | Otras Tecnologías | 50 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | [6 empty] | - |  | - | 0 | [17 empty] | SDATOOL-34723 | Calypso Filter |  | CIBRDR-1029 |  | Servicios prestados a proyectos con código | Análisis y diseño (antigua fase de Diseño) | - | 45 | [10 empty] | 15 | 15 |  |  | 15 |  |  |  | Soporte usuarios |  |  | Servicios prestados a proyectos sin código | Análisis y diseño (antigua fase de Diseño) | - | 60 | [6 empty] | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 |  |  | 9 | 9
[51 empty] | SDATOOL-38779 | Sec Lending_Sponsored Repo |  | CIBRDR-994 |  | Servicios prestados a proyectos con código | Análisis y diseño (antigua fase de Diseño) |  | 50 | [10 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
Chema Martinez |  |  | Soporte usuarios |  |  | Servicios prestados a proyectos sin código | Análisis y diseño (antigua fase de Diseño) | - | 87 | 9 | 9 |  |  |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 |  |  | 9 | 9 | 9 | Chema Martinez | SDATOOL-51827 | Maestro emisiones |  | CIBRDR-945 |  | Servicios prestados a proyectos con código | Análisis y diseño (antigua fase de Diseño) | - | 110 | 10 | 10 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | Chema Martinez | SDATOOL-51827 | Maestro emisiones |  | CIBRDR-945 | GoldenSource | Servicios prestados a proyectos con código | Codificación | Otras Tecnologías | 150 |  |  |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Chema Martinez | SDATOOL-51827 | Eventos Corporativos |  | CIBRDR-897 | GoldenSource | Servicios prestados a proyectos con código | Codificación | Otras Tecnologías | 150 |  |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |  | Chema Martinez | SDATOOL-46848 | Institutional Clients. Onboarding. |  | CIBRDR-718 | GoldenSource | Servicios prestados a proyectos con código | Pruebas | Otras Tecnologías | 75 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | [10 empty] | Chema Martinez | SDATOOL-55461 | Refinamiento Productos Entregados |  | CIBRDR-917 |  | Servicios prestados a proyectos con código | Análisis y diseño (antigua fase de Diseño) | - | 45 | 15 | 10 | 10 | 10
[6 empty] | - |  | - | 0 | [21 empty] | - |  | - | 0 | [21 empty] | - |  | - | 0 | [21 empty] | - |  | - | 0 | [19 empty] | Soporte usuarios |  |  | Servicios prestados a proyectos sin código | Análisis y diseño (antigua fase de Diseño) | - | 51 | [7 empty] | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 |  |  | 9 |  |  |  | Soporte usuarios |  |  | Servicios prestados a proyectos sin código | Análisis y diseño (antigua fase de Diseño) | - | 60 | [6 empty] | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 |  |  | 9 | 9
[6 empty] | - |  | - | 0 | [21 empty] | - |  | - | 0 | [21 empty] | - |  | - | 0 | [21 empty] | - |  | - | 0 | [22 empty] | - |  | - | 0 | [21 empty] | - |  | - | 0
Dariel Suárez |  |  | Soporte usuarios |  |  | Servicios prestados a proyectos sin código | Análisis y diseño (antigua fase de Diseño) | - | 87 | 9 | 9 |  |  |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 |  |  | 9 | 9 | 9 | Dariel Suárez | SDATOOL-34546 | Calypso V. Migración productos estructurados F5. |  | CIBRDR-954 |  | Servicios prestados a proyectos con código | Análisis y diseño (antigua fase de Diseño) | - | 110 | 10 | 10 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | Dariel Suárez | SDATOOL-34546 | Calypso V. Migración productos estructurados F5. |  | CIBRDR-954 |  | Servicios prestados a proyectos con código | Análisis y diseño (antigua fase de Diseño) | - | 50 | [10 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Dariel Suárez | SDATOOL-51125 | Migración FX y MM. Apagado Midas - CLS |  | CIBRDR-990 | GoldenSource | Servicios prestados a proyectos con código | Pruebas | Otras Tecnologías | 150 |  |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |  | Dariel Suárez | SDATOOL-34546 | Calypso V. Migración productos estructurados F5. |  | CIBRDR-954 | GoldenSource | Servicios prestados a proyectos con código | Pruebas | Otras Tecnologías | 35 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | [10 empty] | Dariel Suárez | SDATOOL-51125 | Migración FX y MM. Apagado Midas - Operaciones |  | CIBRDR-766 |  | Servicios prestados a proyectos con código | Análisis y diseño (antigua fase de Diseño) | - | 59 | 15 | 15 | 15 | 14
[6 empty] | - |  | - | 0 | [21 empty] | - |  | - | 0 | [16 empty] | SDATOOL-51125 | Migración FX y MM. Apagado Midas - CLS |  | CIBRDR-990 | GoldenSource | Servicios prestados a proyectos con código | Codificación | Otras Tecnologías | 75 |  |  |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | [13 empty] | - |  | - | 0 | [17 empty] | SDATOOL-51125 | Migración FX y MM. Apagado Midas - Operaciones |  | CIBRDR-766 |  | Servicios prestados a proyectos con código | Análisis y diseño (antigua fase de Diseño) | - | 135 | 7 | 7 | 12 | 12 | 12 |  |  | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | [6 empty] | Soporte usuarios |  |  | Servicios prestados a proyectos sin código | Análisis y diseño (antigua fase de Diseño) | - | 60 | [6 empty] | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 |  |  | 9 | 9
[6 empty] | - |  | - | 0 | [21 empty] | - |  | - | 0 | [21 empty] | - |  | - | 0 | [21 empty] | - |  | - | 0 | [19 empty] | Soporte usuarios |  |  | Servicios prestados a proyectos sin código | Análisis y diseño (antigua fase de Diseño) | - | 9 | [14 empty] | 9 | [6 empty] | - |  | - | 0
David Joel |  |  | Soporte usuarios |  |  | Servicios prestados a proyectos sin código | Análisis y diseño (antigua fase de Diseño) | - | 87 | 9 | 9 |  |  |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 |  |  | 9 | 9 | 9 | David Joel | SDATOOL-51827 | Eventos Corporativos |  | CIBRDR-897 |  | Servicios prestados a proyectos con código | Análisis y diseño (antigua fase de Diseño) | - | 110 | 10 | 10 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | David Joel | SDATOOL-51827 | Eventos Corporativos |  | CIBRDR-897 | GoldenSource | Servicios prestados a proyectos con código | Codificación | Otras Tecnologías | 150 |  |  |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | David Joel | SDATOOL-38779 | Sec Lending_Sponsored Repo |  | CIBRDR-994 | GoldenSource | Servicios prestados a proyectos con código | Codificación | Otras Tecnologías | 150 |  |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |  | David Joel | SDATOOL-46848 | Institutional Clients. Onboarding. |  | CIBRDR-718 | GoldenSource | Servicios prestados a proyectos con código | Pruebas | Otras Tecnologías | 35 | 10 | 10 | 10 | 5 | [11 empty] | David Joel |  |  | Soporte usuarios |  |  | Servicios prestados a proyectos sin código | Análisis y diseño (antigua fase de Diseño) | - | 93 | 9 | 9 | 9 | 6 |  |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 |  |  | 9 | 9
[6 empty] | - |  | - | 0 | [21 empty] | - |  | - | 0 | [23 empty] | - | 0 | [21 empty] | - |  | - | 0 | [19 empty] | Soporte usuarios |  |  | Servicios prestados a proyectos sin código | Análisis y diseño (antigua fase de Diseño) | Análisis y diseño (antigua fase de Diseño) | 62 |  |  |  | 5 | 6 |  |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 |  |  | 9 | [6 empty] | - |  | - | 0
[6 empty] | - |  | - | 0 | [21 empty] | - |  | - | 0 | [21 empty] | - |  | - | 0 | [21 empty] | - |  | - | 0 | [22 empty] | - |  | - | 0 | [21 empty] | - |  | - | 0
Eduardo Varona |  |  | Soporte usuarios |  |  | Servicios prestados a proyectos sin código | Análisis y diseño (antigua fase de Diseño) | - | 87 | 9 | 9 |  |  |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 |  |  | 9 | 9 | 9 | Eduardo Varona | SDATOOL-51827 | Eventos Corporativos |  | CIBRDR-897 |  | Servicios prestados a proyectos con código | Análisis y diseño (antigua fase de Diseño) | - | 110 | 10 | 10 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | Eduardo Varona | SDATOOL-51827 | Eventos Corporativos |  | CIBRDR-897 | GoldenSource | Servicios prestados a proyectos con código | Codificación | Otras Tecnologías | 150 |  |  |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Eduardo Varona | SDATOOL-38779 | Sec Lending_Sponsored Repo |  | CIBRDR-994 | GoldenSource | Servicios prestados a proyectos con código | Codificación | Otras Tecnologías | 150 |  |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |  | Eduardo Varona | SDATOOL-51827 | Eventos Corporativos |  | CIBRDR-897 | GoldenSource | Servicios prestados a proyectos con código | Pruebas | Otras Tecnologías | 73 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | [10 empty] | Eduardo Varona |  |  | Soporte usuarios |  |  | Servicios prestados a proyectos sin código | Análisis y diseño (antigua fase de Diseño) | - | 93 | 9 | 9 | 9 | 6 |  |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 |  |  | 9 | 9
[6 empty] | - |  | - | 0 | [21 empty] | - |  | - | 0 | [23 empty] | - | 0 | [23 empty] | - | 0 | [19 empty] | Soporte usuarios |  |  | Servicios prestados a proyectos sin código | Análisis y diseño (antigua fase de Diseño) | - | 51 | [7 empty] | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 |  |  | 9 | [6 empty] | - |  | - | 0
[6 empty] | - |  | - | 0 | [21 empty] | - |  | - | 0 | [21 empty] | - |  | - | 0 | [21 empty] | - |  | - | 0 | [22 empty] | - |  | - | 0 | [21 empty] | - |  | - | 0
Fernando Tejada |  |  | Soporte usuarios |  |  | Servicios prestados a proyectos sin código | Análisis y diseño (antigua fase de Diseño) | - | 60 | 9 | 9 |  |  |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | [5 empty] | Fernando Tejada | SDATOOL-51827 | Eventos Corporativos |  | CIBRDR-897 |  | Servicios prestados a proyectos con código | Análisis y diseño (antigua fase de Diseño) | - | 110 | 10 | 10 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | Fernando Tejada | SDATOOL-42226 | Strategic Boost Alta y Mantenimiento de Emisiones y Emisores. |  | CIBRDR-887 | GoldenSource | Servicios prestados a proyectos con código | Codificación | Otras Tecnologías | 100 |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Fernando Tejada | SDATOOL-51827 | Eventos Corporativos |  | CIBRDR-897 | GoldenSource | Servicios prestados a proyectos con código | Codificación | Otras Tecnologías | 150 |  |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |  | Fernando Tejada | SDATOOL-51827 | Eventos Corporativos |  | CIBRDR-897 | GoldenSource | Servicios prestados a proyectos con código | Pruebas | Otras Tecnologías | 70 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | [10 empty] | Fernando Tejada |  |  | Soporte usuarios |  |  | Servicios prestados a proyectos sin código | Análisis y diseño (antigua fase de Diseño) | - | 93 | 9 | 9 | 9 | 6 |  |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 |  |  | 9 | 9
| SDATOOL-51827 | Eventos Corporativos |  | CIBRDR-897 |  | Servicios prestados a proyectos con código | Análisis y diseño (antigua fase de Diseño) | - | 45 | [12 empty] | 15 | 15 | 15 | [6 empty] | - |  | - | 0 | [16 empty] | SDATOOL-51827 | Eventos Corporativos |  | CIBRDR-897 | GoldenSource | Servicios prestados a proyectos con código | Codificación | Otras Tecnologías | 50 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | [6 empty] | - |  | - | 0 | [19 empty] | Soporte usuarios |  |  | Servicios prestados a proyectos sin código | Análisis y diseño (antigua fase de Diseño) | - | 51 | [7 empty] | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 |  |  | 9 | [6 empty] | - |  | - | 0
[6 empty] | - |  | - | 0 | [21 empty] | - |  | - | 0 | [21 empty] | - |  | - | 0 | [21 empty] | - |  | - | 0 | [22 empty] | - |  | - | 0 | [21 empty] | - |  | - | 0
Iker Cid |  |  | Soporte usuarios |  |  | Servicios prestados a proyectos sin código | Análisis y diseño (antigua fase de Diseño) | - | 60 | 9 | 9 |  |  |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | [5 empty] | Iker Cid | SDATOOL-49629 | BSI 2.0. Cargador genérico Legal Agreements |  | CIBRDR-762 |  | Servicios prestados a proyectos con código | Análisis y diseño (antigua fase de Diseño) | - | 165 | 15 | 15 |  |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |  | 15 | 15 | 15 | 15 | Iker Cid | SDATOOL-49629 | BSI 2.0. Cargador genérico Legal Agreements |  | CIBRDR-762 | GoldenSource | Servicios prestados a proyectos con código | Pruebas | Otras Tecnologías | 100 |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Iker Cid | SDATOOL-49629 | BSI 2.0. Cargador genérico Legal Agreements |  | CIBRDR-762 | GoldenSource | Servicios prestados a proyectos con código | Pruebas | Otras Tecnologías | 50 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | Iker Cid | SDATOOL-49629 | BSI 2.0. Cargador genérico Legal Agreements |  | CIBRDR-762 |  | Servicios prestados a proyectos con código | Pruebas | Otras Tecnologías | 80 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | [10 empty] | Iker Cid |  |  | Soporte usuarios |  |  | Servicios prestados a proyectos sin código | Análisis y diseño (antigua fase de Diseño) | - | 93 | 9 | 9 | 9 | 6 |  |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 |  |  | 9 | 9
| SDATOOL-49629 | BSI 2.0. Cargador genérico Legal Agreements |  | CIBRDR-762 |  | Servicios prestados a proyectos con código | Análisis y diseño (antigua fase de Diseño) | - | 45 | [12 empty] | 15 | 15 | 15 | [6 empty] | - |  | - | 0 | [16 empty] | SDATOOL-51827 | Eventos Corporativos |  | CIBRDR-897 | GoldenSource | Servicios prestados a proyectos con código | Codificación | Otras Tecnologías | 50 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | SDATOOL-51827 | Eventos Corporativos |  | CIBRDR-897 | GoldenSource | Servicios prestados a proyectos con código | Codificación | Otras Tecnologías | 100 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | [5 empty] | Soporte usuarios |  |  | Servicios prestados a proyectos sin código | Análisis y diseño (antigua fase de Diseño) | - | 51 | [7 empty] | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 |  |  | 9 | [6 empty] | - |  | - | 0
[6 empty] | - |  | - | 0 | [21 empty] | - |  | - | 0 | [21 empty] | - |  | - | 0 | [21 empty] | - |  | - | 0 | [22 empty] | - |  | - | 0 | [21 empty] | - |  | - | 0
Irene Hermida |  |  | Soporte usuarios |  |  | Servicios prestados a proyectos sin código | Análisis y diseño (antigua fase de Diseño) | - | 87 | 9 | 9 |  |  |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 |  |  | 9 | 9 | 9 | Irene Hermida | SDATOOL-51827 | Maestro emisiones |  | CIBRDR-945 |  | Servicios prestados a proyectos con código | Análisis y diseño (antigua fase de Diseño) | - | 110 | 10 | 10 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | Irene Hermida | SDATOOL-51827 | Maestro emisiones |  | CIBRDR-945 | GoldenSource | Servicios prestados a proyectos con código | Codificación | Otras Tecnologías | 150 |  |  |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Irene Hermida | SDATOOL-51827 | Maestro emisiones |  | CIBRDR-945 | GoldenSource | Servicios prestados a proyectos con código | Pruebas | Otras Tecnologías | 50 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | Irene Hermida | SDATOOL-51827 | Maestro emisiones |  | CIBRDR-945 | GoldenSource | Servicios prestados a proyectos con código | Pruebas | Otras Tecnologías | 42 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | [10 empty] | Irene Hermida |  |  | Soporte usuarios |  |  | Servicios prestados a proyectos sin código | Análisis y diseño (antigua fase de Diseño) | - | 93 | 9 | 9 | 9 | 6 |  |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 |  |  | 9 | 9
[6 empty] | - |  | - | 0 | [21 empty] | - |  | - | 0 | [21 empty] | - |  | - | 0 | [16 empty] | SDATOOL-51827 | Eventos Corporativos |  | CIBRDR-897 | GoldenSource | Servicios prestados a proyectos con código | Codificación | Otras Tecnologías | 100 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | [5 empty] | Soporte usuarios |  |  | Servicios prestados a proyectos sin código | Análisis y diseño (antigua fase de Diseño) | - | 51 | [7 empty] | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 |  |  | 9 | [6 empty] | - |  | - | 0
[6 empty] | - |  | - | 0 | [21 empty] | - |  | - | 0 | [21 empty] | - |  | - | 0 | [21 empty] | - |  | - | 0 | [22 empty] | - |  | - | 0 | [21 empty] | - |  | - | 0
Jesús Tejada |  |  | Soporte usuarios |  |  | Servicios prestados a proyectos sin código | Análisis y diseño (antigua fase de Diseño) | - | 87 | 9 | 9 |  |  |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 |  |  | 9 | 9 | 9 | Jesús Tejada |  |  | Soporte usuarios |  |  | Servicios prestados a proyectos sin código | Análisis y diseño (antigua fase de Diseño) | - | 96 | 9 | 9 |  |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 |  |  | 9 | 9 | 9 | 9 | Jesús Tejada | SDATOOL-51067 | CTM Colombia |  | CIBRDR-962 |  | Servicios prestados a proyectos con código |  | - | 0 | [15 empty] | Jesús Tejada | SDATOOL-51067 | CTM Colombia |  | CIBRDR-962 | GoldenSource | Servicios prestados a proyectos con código | Pruebas | Otras Tecnologías | [17 empty] | Jesús Tejada | SDATOOL-51067 | CTM Colombia |  | CIBRDR-962 | GoldenSource | Servicios prestados a proyectos con código | Pruebas | Otras Tecnologías | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | [10 empty] | Jesús Tejada | SDATOOL-51067 | CTM Colombia |  | CIBALERTMI-9 | GoldenSource | Servicios prestados a proyectos con código | Pruebas | Otras Tecnologías | 38 |  | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |  |  | 4 | 4
[127 empty] | SDATOOL-52547 | Reingeniería de Market Abuse |  | CIBMARKETA-186 | GoldenSource | Servicios prestados a proyectos con código | Codificación | Otras Tecnologías | 1 | 1
[6 empty] | - |  | - | 0 | [21 empty] | - |  | - | 0 | [21 empty] | - |  | - | 0 | [21 empty] | - |  | - | 0 | [22 empty] | - |  | - | 0 | [18 empty] | Soporte usuarios |  |  | Servicios prestados a proyectos sin código | Análisis y diseño (antigua fase de Diseño) | - | 55 | 9 | 5 | 5 | 2 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |  |  | 5 | 5
José Luis Rodriguez |  |  | Soporte usuarios |  |  | Servicios prestados a proyectos sin código | Análisis y diseño (antigua fase de Diseño) | - | 87 | 9 | 9 |  |  |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 |  |  | 9 | 9 | 9 | José Luis Rodriguez | SDATOOL-49742 | BRS. Fase 2. Colas MQ + Control M |  | CIBRDR-908 |  | Servicios prestados a proyectos con código | Análisis y diseño (antigua fase de Diseño) | - | 67 | 5 | 3 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |  |  | 9 | 9 | 9 | 9 | José Luis Rodriguez | SDATOOL-49742 | BRS. Fase 2. Colas MQ + Control M |  | CIBRDR-908 | GoldenSource | Servicios prestados a proyectos con código | Codificación | Otras Tecnologías | 48 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | José Luis Rodriguez | SDATOOL-49742 | BRS. Fase 2. Colas MQ + Control M |  | CIBRDR-908 | GoldenSource | Servicios prestados a proyectos con código | Pruebas | Otras Tecnologías | 46 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |  |  | José Luis Rodriguez | SDATOOL-49742 | BRS. Fase 2. Colas MQ + Control M |  | CIBRDR-908 | GoldenSource | Servicios prestados a proyectos con código | Pruebas | Otras Tecnologías | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | [10 empty] | José Luis Rodriguez |  |  | Soporte usuarios |  |  | Servicios prestados a proyectos sin código | Análisis y diseño (antigua fase de Diseño) | - | 42 | 4 | 4 | 4 | 3 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |  |  | 4 | 4
[6 empty] | - |  | - | 0 | [21 empty] | - |  | - | 0 | [23 empty] | - | 0 | [21 empty] | - |  | - | 0 | [19 empty] | Soporte usuarios |  |  | Servicios prestados a proyectos sin código | Análisis y diseño (antigua fase de Diseño) | - | 23 | [7 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |  |  | 4 | [6 empty] | - |  | - | 0
[6 empty] | - |  | - | 0 | [21 empty] | - |  | - | 0 | [21 empty] | - |  | - | 0 | [21 empty] | - |  | - | 0 | [22 empty] | - |  | - | 0 | [21 empty] | - |  | - | 0
Juan Lucas Gordillo |  |  | Soporte usuarios |  |  | Servicios prestados a proyectos sin código | Análisis y diseño (antigua fase de Diseño) | - | 60 | 9 | 9 |  |  |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | [5 empty] | Juan Lucas Gordillo | SDATOOL-42226 | Strategic Boost Alta y Mantenimiento de Emisiones y Emisores. |  | CIBRDR-887 |  | Servicios prestados a proyectos con código | Análisis y diseño (antigua fase de Diseño) | - | 110 | 10 | 10 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | Juan Lucas Gordillo | SDATOOL-42226 | Strategic Boost Alta y Mantenimiento de Emisiones y Emisores. |  | CIBRDR-887 | GoldenSource | Servicios prestados a proyectos con código | Codificación | Otras Tecnologías | 50 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Juan Lucas Gordillo | SDATOOL-38779 | Sec Lending_Sponsored Repo |  | CIBRDR-994 | GoldenSource | Servicios prestados a proyectos con código | Codificación | Otras Tecnologías | 100 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | Juan Lucas Gordillo | SDATOOL-38779 | Sec Lending_Sponsored Repo |  | CIBRDR-1019 | GoldenSource | Servicios prestados a proyectos con código | Pruebas | Otras Tecnologías | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | [10 empty] | Juan Lucas Gordillo |  |  | Soporte usuarios |  |  | Servicios prestados a proyectos sin código | Análisis y diseño (antigua fase de Diseño) | - | 93 | 9 | 9 | 9 | 6 |  |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 |  |  | 9 | 9
| SDATOOL-51827 | Eventos Corporativos |  | CIBRDR-897 |  | Servicios prestados a proyectos con código | Análisis y diseño (antigua fase de Diseño) | - | 45 | [12 empty] | 15 | 15 | 15 | [6 empty] | - |  | - | 0 | [16 empty] | SDATOOL-51827 | Eventos Corporativos |  | CIBRDR-897 | GoldenSource | Servicios prestados a proyectos con código | Codificación | Otras Tecnologías | 100 |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | [6 empty] | - |  | - | 0 | [19 empty] | Soporte usuarios |  |  | Servicios prestados a proyectos sin código | Análisis y diseño (antigua fase de Diseño) | - | 51 | [7 empty] | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 |  |  | 9 | [6 empty] | - |  | - | 0
[6 empty] | - |  | - | 0 | [21 empty] | - |  | - | 0 | [21 empty] | - |  | - | 0 | [21 empty] | - |  | - | 0 | [22 empty] | - |  | - | 0 | [21 empty] | - |  | - | 0
Laura Stella |  |  | Soporte usuarios |  |  | Servicios prestados a proyectos sin código | Análisis y diseño (antigua fase de Diseño) | - | 87 | 9 | 9 |  |  |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 |  |  | 9 | 9 | 9 | Laura Stella | SDATOOL-34546 | Calypso IV. Migración Abaco a Calypso F4 Swaps. |  | CIBRDR-953 |  | Servicios prestados a proyectos con código | Análisis y diseño (antigua fase de Diseño) | - | 110 | 10 | 10 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | Laura Stella | SDATOOL-51125 | Migración FX y MM. Apagado Midas - Operaciones |  | CIBRDR-766 |  | Servicios prestados a proyectos con código | Análisis y diseño (antigua fase de Diseño) | - | 150 |  |  |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Laura Stella | SDATOOL-34546 | Calypso V. Migración productos estructurados F5. |  | CIBRDR-954 |  | Servicios prestados a proyectos con código | Análisis y diseño (antigua fase de Diseño) | - | 50 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | Laura Stella | SDATOOL-51125 | Migración FX y MM. Apagado Midas - CLS |  | CIBRDR-990 | GoldenSource | Servicios prestados a proyectos con código | Pruebas | Otras Tecnologías | 35 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | [10 empty] | Laura Stella | SDATOOL-51125 | Migración FX y MM. Apagado Midas - Operaciones |  | CIBRDR-766 |  | Servicios prestados a proyectos con código | Análisis y diseño (antigua fase de Diseño) | - | 60 | 15 | 15 | 15 | 15
[6 empty] | - |  | - | 0 | [21 empty] | - |  | - | 0 | [21 empty] | - |  | - | 0 | [16 empty] | SDATOOL-51125 | Migración FX y MM. Apagado Midas - Operaciones |  | CIBRDR-766 |  | Servicios prestados a proyectos con código | Análisis y diseño (antigua fase de Diseño) | - | 50 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  | SDATOOL-54626 | Institutional Clients Transversal Tools Plan (eClients) |  | CIBRDR-748 | GoldenSource | Servicios prestados a proyectos con código | Pruebas | Otras Tecnologías | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | [14 empty] | Soporte usuarios |  |  | Servicios prestados a proyectos sin código | Análisis y diseño (antigua fase de Diseño) | - | 60 | [6 empty] | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 |  |  | 9 | 9
[104 empty] | Soporte usuarios |  |  | Servicios prestados a proyectos sin código | Análisis y diseño (antigua fase de Diseño) | - | [8 empty] | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 |  |  | 9
Luis Antonio Bello |  |  | Soporte usuarios |  |  | Servicios prestados a proyectos sin código | Análisis y diseño (antigua fase de Diseño) | - | 87 | 9 | 9 |  |  |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 |  |  | 9 | 9 | 9 | Luis Antonio Bello |  |  | Soporte usuarios |  |  | Servicios prestados a proyectos sin código | Análisis y diseño (antigua fase de Diseño) | - | 96 | 9 | 9 |  |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 |  |  | 9 | 9 | 9 | 9 | Luis Antonio Bello |  |  | Soporte usuarios |  |  | Servicios prestados a proyectos sin código | Análisis y diseño (antigua fase de Diseño) | - | 87 |  |  |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 |  |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | Luis Antonio Bello |  |  | Soporte usuarios |  |  | Servicios prestados a proyectos sin código | Análisis y diseño (antigua fase de Diseño) | - | 84 |  |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 |  |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 |  |  | Luis Antonio Bello |  |  | Soporte usuarios |  |  | Servicios prestados a proyectos sin código | Análisis y diseño (antigua fase de Diseño) | - | 93 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 |  |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 |  |  | 9 | Luis Antonio Bello |  |  | Soporte usuarios |  |  | Servicios prestados a proyectos sin código | Análisis y diseño (antigua fase de Diseño) | - | 93 | 9 | 9 | 9 | 6 |  |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 |  |  | 9 | 9
[6 empty] | - |  | - | 0 | [21 empty] | - |  | - | 0 | [21 empty] | - |  | - | 0 | [21 empty] | - |  | - | 0 | [22 empty] | - |  | - | 0 | [21 empty] | - |  | - | 0
[6 empty] | - |  | - | 0 | [21 empty] | - |  | - | 0 | [21 empty] | - |  | - | 0 | [21 empty] | - |  | - | 0 | [22 empty] | - |  | - | 0 | [21 empty] | - |  | - | 0
Marta Trujillano |  |  | Soporte usuarios |  |  | Servicios prestados a proyectos sin código | Análisis y diseño (antigua fase de Diseño) | - | 87 | 9 | 9 |  |  |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 |  |  | 9 | 9 | 9 | Marta Trujillano | SDATOOL-34546 | Calypso IV. Migración Abaco a Calypso F4 Swaps. |  | CIBRDR-953 |  | Servicios prestados a proyectos con código | Análisis y diseño (antigua fase de Diseño) | - | 110 | 10 | 10 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | Marta Trujillano | SDATOOL-34546 | Calypso IV. Migración Abaco a Calypso F4 Swaps. |  | CIBRDR-953 | GoldenSource | Servicios prestados a proyectos con código | Pruebas | Otras Tecnologías | 5 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | Marta Trujillano | SDATOOL-49629 | BSI 2.0. Cargador genérico Legal Agreements |  | CIBRDR-762 | GoldenSource | Servicios prestados a proyectos con código | Pruebas | Otras Tecnologías | 150 |  |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |  | Marta Trujillano | SDATOOL-51125 | Migración FX y MM. Apagado Midas - CLS |  | CIBRDR-990 | GoldenSource | Servicios prestados a proyectos con código | Pruebas | Otras Tecnologías | 30 | [7 empty] | 10 | 10 | 10 | [5 empty] | Marta Trujillano | SDATOOL-55461 | Refinamiento Productos Entregados |  | CIBRDR-917 |  | Servicios prestados a proyectos con código | Análisis y diseño (antigua fase de Diseño) | - | 40 | 10 | 10 | 10 | 10
[6 empty] | - |  | - | 0 | [21 empty] | - |  | - | 0 | [16 empty] | SDATOOL-51125 | Migración FX y MM. Apagado Midas - Operaciones |  | CIBRDR-766 |  | Servicios prestados a proyectos con código | Análisis y diseño (antigua fase de Diseño) | - | 150 |  |  |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | [6 empty] | - |  | - | 0 | [17 empty] | SDATOOL-54626 | Institutional Clients Transversal Tools Plan (eClients) |  | CIBRDR-748 | GoldenSource | Servicios prestados a proyectos con código | Pruebas | Otras Tecnologías | 75 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | [11 empty] | SDATOOL-51125 | Migración FX y MM. Apagado Midas - Operaciones |  | CIBRDR-766 |  | Servicios prestados a proyectos con código | Análisis y diseño (antigua fase de Diseño) | - | 20 | 5 | 5 | 5 | 5
[6 empty] | - |  | - | 0 | [21 empty] | - |  | - | 0 | [21 empty] | - |  | - | 0 | [21 empty] | - |  | - | 0 | [19 empty] | Soporte usuarios |  |  | Servicios prestados a proyectos sin código | Análisis y diseño (antigua fase de Diseño) | - | 24 | [10 empty] | 9 | 6 |  |  | 9 |  |  |  | Soporte usuarios |  |  | Servicios prestados a proyectos sin código | Análisis y diseño (antigua fase de Diseño) | - | 60 | [6 empty] | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 |  |  | 9 | 9
Miguel Saavedra |  |  | Soporte usuarios |  |  | Servicios prestados a proyectos sin código | Análisis y diseño (antigua fase de Diseño) | - | 60 | 9 | 9 |  |  |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | [5 empty] | Miguel Saavedra | SDATOOL-42226 | Strategic Boost Alta y Mantenimiento de Emisiones y Emisores. |  | CIBRDR-888 |  | Servicios prestados a proyectos con código | Análisis y diseño (antigua fase de Diseño) | - | 110 | 10 | 10 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | Miguel Saavedra | SDATOOL-42226 | Strategic Boost Alta y Mantenimiento de Emisiones y Emisores. |  | CIBRDR-887 | GoldenSource | Servicios prestados a proyectos con código | Codificación | Otras Tecnologías | 50 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Miguel Saavedra | SDATOOL-42226 | Strategic Boost Alta y Mantenimiento de Emisiones y Emisores. |  | CIBRDR-888 | GoldenSource | Servicios prestados a proyectos con código | Codificación | Otras Tecnologías | 50 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | Miguel Saavedra | SDATOOL-42226 | Strategic Boost Alta y Mantenimiento de Emisiones y Emisores. |  | CIBRDR-888 | GoldenSource | Servicios prestados a proyectos con código | Pruebas | Otras Tecnologías | 51 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | [10 empty] | Miguel Saavedra | SDATOOL-51067 | CTM Colombia |  | CIBALERTMI-9 | GoldenSource | Servicios prestados a proyectos con código | Pruebas | Otras Tecnologías | 77 |  | 10 | 10 | 10 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 7
| SDATOOL-42226 | Strategic Boost Alta y Mantenimiento de Emisiones y Emisores. |  | CIBRDR-888 |  | Servicios prestados a proyectos con código | Análisis y diseño (antigua fase de Diseño) | - | 30 | [12 empty] | 10 | 10 | 10 | [6 empty] | - |  | - | 0 | [16 empty] | SDATOOL-49629 | BSI 2.0. Cargador genérico Legal Agreements |  | CIBRDR-762 | GoldenSource | Servicios prestados a proyectos con código | Pruebas | Otras Tecnologías | 100 |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | SDATOOL-51125 | Migración FX y MM. Apagado Midas - Operaciones |  | CIBRDR-766 |  | Servicios prestados a proyectos con código | Análisis y diseño (antigua fase de Diseño) | - | 100 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  | SDATOOL-51067 | CTM Colombia |  | CIBRDR-962 | GoldenSource | Servicios prestados a proyectos con código | Pruebas | Otras Tecnologías | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | [13 empty] | Soporte usuarios |  |  | Servicios prestados a proyectos sin código | Análisis y diseño (antigua fase de Diseño) | - | 27 | 9 | [12 empty] | 9 | 9
[6 empty] | - |  | - | 0 | [21 empty] | - |  | - | 0 | [21 empty] | - |  | - | 0 | [21 empty] | - |  | - | 0 | [19 empty] | Soporte usuarios |  |  | Servicios prestados a proyectos sin código | Análisis y diseño (antigua fase de Diseño) | - | 51 | [7 empty] | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 |  |  | 9 | [6 empty] | - |  | - | 0
Pablo Llorente |  |  | Soporte usuarios |  |  | Servicios prestados a proyectos sin código | Análisis y diseño (antigua fase de Diseño) | - | 60 | 9 | 9 |  |  |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | [5 empty] | Pablo Llorente | SDATOOL-42226 | Strategic Boost Alta y Mantenimiento de Emisiones y Emisores. |  | CIBRDR-887 |  | Servicios prestados a proyectos con código | Análisis y diseño (antigua fase de Diseño) | - | 110 | 10 | 10 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | Pablo Llorente | SDATOOL-42226 | Strategic Boost Alta y Mantenimiento de Emisiones y Emisores. |  | CIBRDR-888 | GoldenSource | Servicios prestados a proyectos con código | Codificación | Otras Tecnologías | 50 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Pablo Llorente | SDATOOL-38779 | Sec Lending_Sponsored Repo |  | CIBRDR-994 | GoldenSource | Servicios prestados a proyectos con código | Codificación | Otras Tecnologías | 100 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | Pablo Llorente | SDATOOL-51067 | CTM Colombia |  | CIBRDR-962 | GoldenSource | Servicios prestados a proyectos con código | Pruebas | Otras Tecnologías | 25 | 15 | 10 | [13 empty] | Pablo Llorente | SDATOOL-55461 | Refinamiento Productos Entregados |  | CIBRDR-917 |  | Servicios prestados a proyectos con código | Análisis y diseño (antigua fase de Diseño) | - | 44 | 14 | 10 | 10 | 10
| SDATOOL-49629 | BSI 2.0. Cargador genérico Legal Agreements |  | CIBRDR-762 |  | Servicios prestados a proyectos con código | Análisis y diseño (antigua fase de Diseño) | - | 15 | [12 empty] | 5 | 5 | 5 | [6 empty] | - |  | - | 0 | [16 empty] | SDATOOL-49629 | BSI 2.0. Cargador genérico Legal Agreements |  | CIBRDR-762 | GoldenSource | Servicios prestados a proyectos con código | Pruebas | Otras Tecnologías | 100 |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | [6 empty] | - |  | - | 0 | [17 empty] | SDATOOL-38779 | Sec Lending_Sponsored Repo |  | CIBRDR-1019 | GoldenSource | Servicios prestados a proyectos con código | Pruebas | Otras Tecnologías | 51 |  | 6 | 15 | 15 | 15 | [11 empty] | SDATOOL-34723 | Calypso Filter |  | CIBRDR-1029 |  | Servicios prestados a proyectos con código | Análisis y diseño (antigua fase de Diseño) | - | 12 |  | 6 | 6
| SDATOOL-42226 | Strategic Boost Alta y Mantenimiento de Emisiones y Emisores. |  | CIBRDR-887 |  | Servicios prestados a proyectos con código | Análisis y diseño (antigua fase de Diseño) | - | 15 | [12 empty] | 5 | 5 | 5 | [6 empty] | - |  | - | 0 | [21 empty] | - |  | - | 0 | [21 empty] | - |  | - | 0 | [19 empty] | Soporte usuarios |  |  | Servicios prestados a proyectos sin código | Análisis y diseño (antigua fase de Diseño) | - | 51 | [7 empty] | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 |  |  | 9 |  |  |  | Soporte usuarios |  |  | Servicios prestados a proyectos sin código | Análisis y diseño (antigua fase de Diseño) | - | 60 | [6 empty] | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 |  |  | 9 | 9
Pilar Franco |  |  | Soporte usuarios |  |  | Servicios prestados a proyectos sin código | Análisis y diseño (antigua fase de Diseño) | - | 87 | 9 | 9 |  |  |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 |  |  | 9 | 9 | 9 | Pilar Franco |  |  | Soporte usuarios |  |  | Servicios prestados a proyectos sin código | Análisis y diseño (antigua fase de Diseño) | - | 93 | 9 | 6 |  |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 |  |  | 9 | 9 | 9 | 9 | Pilar Franco | [5 empty] | - |  | - | 0 | [15 empty] | Pilar Franco | [5 empty] | - |  | - | 0 | [16 empty] | Pilar Franco | [5 empty] | - |  | - | 0 | [15 empty] | Pilar Franco | [5 empty] | - |  | - | 0
[6 empty] | - |  | - | 0 | [21 empty] | - |  | - | 0 | [21 empty] | - |  | - | 0 | [21 empty] | - |  | - | 0 | [22 empty] | - |  | - | 0 | [21 empty] | - |  | - | 0
[6 empty] | - |  | - | 0 | [21 empty] | - |  | - | 0 | [21 empty] | - |  | - | 0 | [21 empty] | - |  | - | 0 | [22 empty] | - |  | - | 0 | [21 empty] | - |  | - | 0
Verónica Fernández |  |  | Soporte usuarios |  |  | Servicios prestados a proyectos sin código | Análisis y diseño (antigua fase de Diseño) | - | 60 | 9 | 9 |  |  |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | [5 empty] | Verónica Fernández | SDATOOL-49742 | BRS. Fase 2. Colas MQ + Control M |  | CIBRDR-932 |  | Servicios prestados a proyectos con código | Análisis y diseño (antigua fase de Diseño) | - | 10 | 5 | 5 | [13 empty] | Verónica Fernández | SDATOOL-49742 | BRS. Fase 2. Colas MQ + Control M |  | CIBRDR-933 |  | Servicios prestados a proyectos con código | Análisis y diseño (antigua fase de Diseño) | - | 50 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Verónica Fernández | SDATOOL-51125 | Migración FX y MM. Apagado Midas - Operaciones |  | CIBRDR-766 |  | Servicios prestados a proyectos con código | Análisis y diseño (antigua fase de Diseño) | - | 100 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | Verónica Fernández | SDATOOL-49742 | BRS. Fase 2. Colas MQ + Control M |  | CIBRDR-908 | GoldenSource | Servicios prestados a proyectos con código | Pruebas | Otras Tecnologías | 26 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | [10 empty] | Verónica Fernández |  |  | Soporte usuarios |  |  | Servicios prestados a proyectos sin código | Análisis y diseño (antigua fase de Diseño) | - | 93 | 9 | 9 | 9 | 6 |  |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 |  |  | 9 | 9
| SDATOOL-49742 | BRS. Fase 2. Colas MQ + Control M |  | CIBRDR-932 |  | Servicios prestados a proyectos con código | Análisis y diseño (antigua fase de Diseño) | - | 30 | [12 empty] | 10 | 10 | 10 |  | SDATOOL-49742 | BRS. Fase 2. Colas MQ + Control M |  | CIBRDR-908 |  | Servicios prestados a proyectos con código | Análisis y diseño (antigua fase de Diseño) | - | 60 | 5 | 5 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | [7 empty] | SDATOOL-51827 | Eventos Corporativos |  | CIBRDR-897 | GoldenSource | Servicios prestados a proyectos con código | Codificación | Otras Tecnologías | 25 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | [13 empty] | - |  | - | 0 | [19 empty] | Soporte usuarios |  |  | Servicios prestados a proyectos sin código | Análisis y diseño (antigua fase de Diseño) | - | 67 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 |  |  | 9 | [6 empty] | - |  | - | 0
[6 empty] | - |  | - | 0 | [16 empty] | SDATOOL-49742 | BRS. Fase 2. Colas MQ + Control M |  | CIBRDR-933 |  | Servicios prestados a proyectos con código | Análisis y diseño (antigua fase de Diseño) | - | 40 | [11 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 |  | SDATOOL-49742 | BRS. Fase 2. Colas MQ + Control M |  | CIBRDR-934 |  | - |  | - | 70 |  |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | [6 empty] | - |  | - | 0 | [22 empty] | - |  | - | 0 | [21 empty] | - |  | - | 0
Víctor Gallego |  |  | Soporte usuarios |  |  | Servicios prestados a proyectos sin código | Análisis y diseño (antigua fase de Diseño) | - | 60 | 9 | 9 |  |  |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | [5 empty] | Víctor Gallego | SDATOOL-46848 | Institutional Clients. Onboarding. |  | CIBRDR-718 |  | Servicios prestados a proyectos con código | Análisis y diseño (antigua fase de Diseño) | - | 165 | 15 | 15 |  |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |  | 15 | 15 | 15 | 15 | Víctor Gallego | SDATOOL-46848 | Institutional Clients. Onboarding. |  | CIBRDR-718 | GoldenSource | Servicios prestados a proyectos con código | Codificación | Otras Tecnologías | 100 |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Víctor Gallego | SDATOOL-46848 | Institutional Clients. Onboarding. |  | CIBRDR-718 | GoldenSource | Servicios prestados a proyectos con código | Pruebas | Otras Tecnologías | 150 |  |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |  | Víctor Gallego | SDATOOL-46848 | Institutional Clients. Onboarding. |  | CIBRDR-718 | GoldenSource | Servicios prestados a proyectos con código | Pruebas | Otras Tecnologías | 75 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | [10 empty] | Víctor Gallego |  |  | Soporte usuarios |  |  | Servicios prestados a proyectos sin código | Análisis y diseño (antigua fase de Diseño) | - | 93 | 9 | 9 | 9 | 6 |  |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 |  |  | 9 | 9
| SDATOOL-46848 | Institutional Clients. Onboarding. |  | CIBRDR-718 |  | Servicios prestados a proyectos con código | Análisis y diseño (antigua fase de Diseño) | - | 45 | [12 empty] | 15 | 15 | 15 | [6 empty] | - |  | - | 0 | [16 empty] | SDATOOL-54626 | Institutional Clients Transversal Tools Plan (eClients) |  | CIBRDR-748 | GoldenSource | Servicios prestados a proyectos con código | Pruebas | Otras Tecnologías | 50 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | [6 empty] | - |  | - | 0 | [19 empty] | Soporte usuarios |  |  | Servicios prestados a proyectos sin código | Análisis y diseño (antigua fase de Diseño) | - | 51 | [7 empty] | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 |  |  | 9 | [6 empty] | - |  | - | 0
[6 empty] | - |  | - | 0 | [21 empty] | - |  | - | 0 | [21 empty] | - |  | - | 0 | [21 empty] | - |  | - | 0 | [22 empty] | - |  | - | 0 | [21 empty] | - |  | - | 0
[25 empty] | Álvaro Albelda |  |  | Soporte usuarios |  |  | Servicios prestados a proyectos sin código | Análisis y diseño (antigua fase de Diseño) |  | 45 | [8 empty] | 9 |  |  | 9 | 9 | 9 | 9 | Álvaro Albelda | SDATOOL-51125 | Migración FX y MM. Apagado Midas - Operaciones |  | CIBRDR-766 |  | Servicios prestados a proyectos sin código | Análisis y diseño (antigua fase de Diseño) |  | 150 |  |  |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Álvaro Albelda | SDATOOL-51125 | Migración FX y MM. Apagado Midas - Operaciones |  | CIBRDR-766 |  | Servicios prestados a proyectos con código | Análisis y diseño (antigua fase de Diseño) | - | 100 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | Álvaro Albelda | SDATOOL-38779 | Sec Lending_Sponsored Repo |  | CIBRDR-1019 | GoldenSource | Servicios prestados a proyectos con código | Pruebas | Otras Tecnologías | 75 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | [10 empty] | Álvaro Albelda |  |  | Soporte usuarios |  |  | Servicios prestados a proyectos sin código | Análisis y diseño (antigua fase de Diseño) | - | 93 | 9 | 9 | 9 | 6 |  |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 |  |  | 9 | 9
[34 empty] | 0 | [24 empty] | 0 | [21 empty] | - |  | - | 0 | [19 empty] | Soporte usuarios |  |  | Servicios prestados a proyectos sin código | Análisis y diseño (antigua fase de Diseño) | - | 51 | [7 empty] | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 |  |  | 9 | [6 empty] | - |  | - | 0
[34 empty] | 0 | [24 empty] | 0 | [21 empty] | - |  | - | 0 | [22 empty] | - |  | - | 0 | [21 empty] | - |  | - | 0

## CatalogDesplegable
Level 1 desp | Level 2 desp | Level 3 desp
-
Servicios prestados a proyectos con código
Servicios prestados a proyectos sin código
Otros servicios (soporte, incidencias, etc.)
-
Análisis y diseño (antigua fase de Diseño)
Ceremonias Agile / Facilitación Agile de Proyecto
Codificación
Correctivos
Despliegue
Evolutivos
Gestión de datos
Gestión del proyecto
Gestión y administración
Ideación: Detección de la oportunidad (Productos / Procesos / Servicios)
Incidencias
Monitorización
Operación
Operación/Mantenimiento
Pruebas
Refinamiento y modelo de solución (antigua fase de Análisis)
Reporting
Revisión de código
Soporte a usuarios
Soporte auditorías
Soporte OSI (On Site Inspection) (Regulatorio)
Traspasos/Delegaciones
-
AEM
APX
ARK aPaaS Online
ARK BPM
ARK JS
ARK Python
AS400 RPG
ASO
AWS Java/Python
AWS Lambda Functions (Java, Python, Go, ...)
Bolsa de evolutivos
Bonita 7_COL
BPMaaS
BPMaaS_ES
CBTF
Cells
Chimera
DataX
DATIO (Dataproc)
Features de evolutivo
Genesys_COL
Genexus
Google Cloud Platform. Backend. Archetype (Java / Python, YAML, JSON)
Google Cloud Platform. Backend. Cloud Dataflow
Google Cloud Platform. Backend. Cloud Functions
Google Cloud Platform. Data. BigQuery (Google SQL)
Google Cloud Platform. Data. Cloud SQL (SQL)
Google Cloud Platform. Frontend (JavaScript, HTML, CSS, React JS, Node JS, Angular, ...)
Google Cloud Platform. Google Pub / Sub
Host / Mainframe
HTML / CSS / JavaScript (Angular JS, React, Vue, ...)
IaC (Terraform, CloudFormation,...)
Java Application Backend (Java, J2EE, Spring, JDBC, ...)
jBPM
JIRA
JS Application Backend - JavaScript, NodeJS, npm)
JS Web Frontend - JavaScript, HTML, CSS, React JS, Node, Angular, ...)
Legacy distribuidos _ OTROS
Legacy distribuidos .NET
Legacy distribuidos Java / Blue Spring / Spring
Legacy distribuidos Nacar _ LIGERO
Legacy distribuidos Nacar _ PESADO
Legacy Distributed Environment .Net
Legacy Distributed Environment Java / Blue Spring / Spring
Legacy GEN Backend
Legacy GEN Frontend
Legacy ODI
Legacy Python
LRA - Lightweight Runtime Architecture
LRBA - Lightweight Runtime Architecture for Batch
Mendix
MicroStrategy
Mobile Native Client (Android, iOS, Kotlin)
Nova
Openweb
Otras Tecnologías
PHP Web Frontend - PHP, HTML, CSS, Laravel, CodeIgniter, Zend, Symfony, ...)
Pipelines groovy
PowerBuilder
Powercenter
Relational Data Bases - SQL, PL/SQL
SaaS - Con desarrollo BBVA (no repos corporativos)
SaaS - Con desarrollo BBVA (repos corporativos)
SaaS - Sin desarrollo BBVA
Salesforce
Samuel
SAP Backend (Java, ABAP)
SAP Frontend (JavaScript, ABAP)
SEMaaS - Stream, Events and Monitoring as a Service
Shell Scripting (sh, bash, TCL, Python, Pearl, ...)
Thick / Desktop Client (Visual Basic, C#, .NET, J2SE, ...)
VB 6.0
VB NET
WebFocus
Wordpress (HTML, JavaScript, JQuery, PHP, ...)